## M6
Aufgabe |  | Geplante Zeit | benötigte Zeit | Grund für Abweichung | Kommentar
1 | a | 10 | 5 | einfacher als gedacht
| b | 10 | 10
| c | 2 | 2
| 1 | 20 | 20
| 2 | 10 | 20 | strlen von sternebewertung und nicht von bemerkung abgefragt
| 3 | 15 | 15
| 4 | 10 | 30 | Probleme beim auflösen des Dateipfades zum Bild
| 5 | 15 | 10 | einfacher als gedacht
| 6 | 20 | 30 | css probleme
| 7 | 30 | 20 | Flow war da
| 8 | 20 | 20
2 |  | 180 | 300
|  | 5.7 | 8.0333

## M5
Aufgabe |  | Geplante Zeit | benötigte Zeit | Grund für Abweichung | Kommentar
1 |  | 120 | 240 | Schwierigkeiten bei Aufgabe 4, mit Controller
2 | 1 | 5 | 5
| 2 | 15 | 30 | Einlesen der Namen klappte nicht sofort
| 3 | 20 | 20
| 4 | 5 | 5
3 | 1 | 5 | 5
| 2 | 30 | 60 | Einarbeiten in Monolog hat länger gedauert
| 3 | 20 | 30 | Arbeitsaufwand etwas unterschätzt
| 4 | 30 | 30
4 | 1 | 30 | 60 | Reinarbeiten in SQL-View dauerte etwas
| 2 | 30 | 30
| 3 | 30 | 30
| 5 | 5 | 5
5 | 1 | 30 | 50 | Prozedur komplizierter als gedacht
| 2 | 2 | 2
3

## M4
Aufgabe |  | Geplante Zeit | benötigte Zeit | Grund für Abweichung | Kommentar
1 | 1 | 15 | 10
| 2 | 5 | 5
| 3 | 20 | 60 | seltsame Fehler
| 4 | 5 | 20 | css Probleme
| 5 | 5 | 5
| 6 | 1 | 1
2 | 1 | 5 | 5
| 3 | 10 | 10 | In Wunschgericht.php wäre SQL injektion möglich gewesen, jedoch kein XSS Injektion. Behoben durch mysqli_real_escape_string()
4 |  | 40 | 60 | 4) sehr komplex, konnte nichts finden über google
5 |  | 30 | 10 | war einfacher als erwartet
6 |  | 30 | 15 | war einfacher als erwartet
7 | a) | 15 | 40 | Unscheinbarer Fehler durch falschen Pfad
| b) | 20 | 60 | ging nicht mit @splitforeach
| c) | 15 | 20 | gericht.php war nicht eingebunden
| d) | 30 | 30
8 |  | 120 | 210 | probleme mit css
|  | 6,1 Stunden | 9,35 Stunden

## M3
Aufgabe |  | Geplante Zeit | benötigte Zeit | Grund für Abweichung | Kommentar | Aufgabe 3 | Aufgabe 6
1 |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 1
2 | 1) | 5 | 5 |  |  | 2 | 2
| 2) | 20 | 30 | Überlesen, dass DDL verwendet werden soll |  | 3 | 3
| 3) | 1 | 15 | Daten doppelt eingelesen, dann mussten wieder welche gelöscht werden etc… |  | 4 | 4
| 4) | 2 | 2 |  |  | 5 | 5
3 |  | 30 | 30 |  |  | 6
4 |  | 30 | 40 | schwierigkeiten Verbindung zur Datenbank herzustellen |  | 7
5 | 1 | 20 | 20 |  |  | 8
| 2 | 40 | 50 | CSS Perfektionismus kickt rein |  | 9
| 3 | 10 | 10 |  |  | 10
6 |  | 30 | 35 | Abfrage 5 schwierig |  | 11
7 |  | 25 | 11 | Ging ohne schwierigkeiten
8 |  | 30 | 30
9 |  | 10 | 8
11 |  | 40 | 60 | Aufgabestellung ist nicht präsiz
|  | 296 | 349